## Sheet1
附件A-项目信息清单 项目信息表
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 采购/招标范围 | 计划工期 |  |  | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
[16 empty] | 开工 | 完工 | 日历工期（天）
1 | 其他业务（变电站视频监控安装专业分包） | 1-1 | 送变电公司万宁文曲110kV输变电新建工程视频监控、电子围栏及门禁系统专业分包采购项目（二次采购） | \ | \ | \ | 已落实 | \ | 海南电网建设分公司 | 海南省万宁市 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | \ | \ | 110kV文曲变电站： 本变电站站端新增前端设备包括5套双目红外热成像测温球机(云台)；5套网络固定摄像机(光口、防爆)；2对60米红外对射探测器；2对100米红外对射探测器；4个水浸传感器；1个风速传感器；13只温湿度传感器；2只全局摄像头；2台高清变焦球型摄像机(电口、防爆)等。本项目主控室内配置两面视频监控屏110kVGIS室、10kV高压室内分别配置1面视频监控二次屏，内含视频交换机。 | 专业分包：包括施工图纸范围内视频监控、电子围栏及门禁系统部分的设备安装、线缆敷设、各类辅助设施施工、调试及试验工作，具体以最高限价特征描述为准。 | 2025-12-30 | 2026-04-28 | 119 | 施工图招标 | 包工、部分包料 | 结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
2 | 其他业务（110kV至220kV线路工程（主体工程）劳务分包） | 2-1 | 送变电公司万宁文曲110kV输变电新建工程线路部分劳务分包采购项目 | \ | \ | \ | 已落实 | \ | 海南电网建设分公司 | 海南省万宁市 | \ | \ | \ | 万宁文曲（龙滚）110kV变电站新建工程：主变远期规模3x63MVA，本期2x40MVA;110kV出线远期规模4回，本期2回;同时槟榔城新建1回110kV线路接至红石220kV变电站；10kV出线远期规模3x15回，本期2x5回；无功补偿远期规模3x3x5010kVar电容器组，本期2x5010kVar电容器组。主要建筑物一栋配电装置楼和一栋消防水泵房。 | 劳务分包：包括：1、官塘-和乐 110kV 线路π接入新建文曲 110kV 变电站工程新建一条同塔双回 110kV 线路将官塘至和乐 110kV 线路π接入新建文曲 110kV 变电站，形成文曲～官塘、文曲～和乐两条 110kV 线路，新建线路全线架空走线，长度约 2×4.6km，组塔、架线、附件安装等劳务工作。 2、红石至槟榔城 110kV 线路工程：新建一条红石至槟榔城 110kV 线路，新建线路全线架空走线，路径长度约 1×8.5km，组塔、架线、附件安装等劳务工作。 3、10kV电缆线路长约长度约0.25km劳务工作。 | 2025-12-30 | 2026-07-19 | 201 | 施工图招标 | 包工不包料 | 结算时按中标结果、依据审定工作量及按照合同结算条款进行结算。
Formulas:
完工 = [计划工期]+[日历工期（天）]