# 输变电工程全过程工程咨询合同

# 第一部分   合同协议书

委托人：

法定代表人：

受托人：

法定代表人：

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则上，双方就下述项目全过程工程咨询服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程规模：

## 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

## 三、全过程工程咨询范围和内容

1．全过程工程项目管理咨询服务，具体内容详见专用条件 1 。

2．专项咨询服务，委托人根据需要选择委托内容，□打√的属于本次委托内容；□未打√的，不属于本次委托内容:

□投资咨询；

□工程勘察设计；

□招标采购；

□造价咨询；

□工程监理；

□BIM技术应用；

□智慧工程；

□设备监造；

□运营维护咨询；

□其他咨询服务：                           。具体内容详见专用条件2。

## 四、全过程工程咨询服务目标

1.建设管理目标：

2.安全文明施工管理目标：

3.质量控制目标：

4.进度控制目标：

5.投资控制目标：

6.综合管理目标：

## 五、组成本合同的文件

1.合同协议书

2.中标通知书（适用于招标项目）或成交通知书（适用于非招标项目）

3.专用条件及附件

4.通用条件

5.双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件

6.招标文件（适用于招标项目）（含答疑及澄清）或全过程工程咨询建议书（适用于非招标项目）

7.投标函及投标文件（含澄清）

8.技术标准和委托人要求

9.图纸

10.报价函

- 11.其他合同文件

## 六、咨询项目总负责人

姓名：           ；

身份证号码：                       ；

资格证名称及编号：                  。

七、咨询项目经理

姓名：           ；

身份证号码：                       ；

资格证名称及编号：                  。

## 八、委托人代表

委托人代表为：            ；

联系方式：             	。

## 九、合同酬金与支付方式

1.合同酬金□固定总价/□暂定价为人民币      元（大写：人民币    元（含税）），投标下浮率   。合同价格详见专用条件 3 。

（1）全过程工程项目管理咨询服务费为人民币      元（大写：人民币     元）  （含税）

（2）专项咨询服务费：

□投资咨询为人民币   	元（大写：人民币  	元）（含税））；

□工程勘察设计为人民币  	元（大写：人民币  	元）（含税））；

□招标采购为人民币  	元（大写：人民币  	元）（含税））；

□造价咨询为人民币  	元（大写：人民币  	元）（含税））；

□工程监理为人民币  	元（大写：人民币  	元）（含税））；

□BIM技术应用为人民币     元（大写：人民币  	元）（含税））；

□智慧工程为人民币  	元（大写：人民币  	元）（含税））；

□设备监造为人民币  	元（大写：人民币  	元）（含税））；

□运营维护咨询为人民币  	元（大写：人民币  	元）（含税））；

□其他咨询服务：

2.委托人应按约定及时向受托人支付酬金；支付方式及程序在合同条款和附件中另有规定。

## 十、期限

1.全过程工程项目管理咨询服务期限：    年   月  日至    年   月  日止。

2.专项咨询服务期限：

□投资咨询服务期限：    年   月  日至    年   月  日止。

□工程勘察设计服务期限：    年   月  日至    年   月  日止。

□招标采购服务期限：    年   月  日至    年   月  日止。

□造价咨询服务期限：    年   月  日至    年   月  日止。

□工程监理服务期限：    年   月  日至    年   月  日止。

□BIM技术应用服务期限：    年   月  日至    年   月  日止。

□智慧工程服务期限：    年   月  日至    年   月  日止。

□设备监造服务期限：    年   月  日至    年   月  日止。

□运营维护咨询服务期限：    年   月  日至    年   月  日止。

□其他咨询服务：    年   月  日至    年   月  日止。

## 十二、双方承诺

1.受托人向委托人承诺，遵守本工程咨询委托合同中的各项约定提供建设工程全过程优质咨询服务，派驻本合同所需的专业管理人员及自行负责其生活开支，并配置本合同所需的设备或材料。

2. 委托人向受托人承诺，按照相关规定和本工程咨询委托合同约定全面支持受托人的工程咨询工作，为受托人派遣项目建设现场的人员，提供办公场所和资料。

3．本工程咨询委托合同签订后，双方依法签订的补充协议为本合同文件的组成部分。未尽事宜双方协商解决。

## 十三、合同订立

1. 订立时间：      年  	月 	日。

2. 订立地点：     。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执   份。

## 十四、合同生效

本合同自委托人和受托人的法定代表人或其授权代表在协议书上签字并盖单位章/合同专用章后生效。

## 十五、 补充条款

本合同履行过程中，如有未尽事宜，委托人和受托人双方另行签订补充协议。

| 委托人：（盖章） | 受托人：（盖章） |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人 或授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |

# 第二部分 通用条件

## 1. 定义与解释

### 1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施全过程工程咨询的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托全过程工程咨询的一方，及其合法的继承人。

1.1.3 “受托人”指本合同中提供全过程工程咨询的一方，包括其合法继承人。

1.1.4 “其他参建单位”是指在工程范围内与委托人签订拆迁、勘察、专业设计、施工、材料和设备供应及安装、试验检测、专业咨询与服务等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的受托人的工作。

1.1.6 “附加工作”是指本合同约定并且非受托人原因导致的工作量增加和工作时间的增长的工作。

1.1.7 “全过程工程咨询项目部”是指由全过程工程咨询单位为发展全过程工程咨询服务而设立的组织机构（简称咨询项目部）。

1.1.8 “咨询项目总负责人”是指由受托人的法定代表人书面授权，具有与全过程工程咨询业务相适应的资格和能力，负责履行本全过程工程咨询合同的总负责人，全面负责履行本合同，协调本合同履行事项的人员。

1.1.9 “咨询项目经理”是指由受托人的法定代表人书面授权，具有与全过程工程咨询业务相适应的资格和能力，具备相应注册执业资格，受咨询项目总负责人管理，负责现场履行全过程工程咨询合同的咨询项目部负责人，负责履行本合同、主持全过程工程咨询项目部工作的人员。

1.1.10 “专项咨询负责人”是指由咨询项目经理授权，负责实施某一专业或某一岗位的工程咨询服务工作，且具备相应注册执业资格,有相应工程咨询文件签发权的人员。

1.1.11 “酬金”是指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付受托人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指受托人完成正常工作，委托人应给付受托人并在协议书中载明的合同酬金额。

1.1.12 “附加工作酬金”是指受托人完成附加工作，委托人应给付受托人的金额。

1.1.13 “一方”是指委托人或受托人；“双方”是指委托人和受托人；“第三方”是指除委托人和受托人以外的有关方。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.16 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.17 “不可抗力”是指委托人和受托人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不 可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用条件中约定的其他情形。

### 1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.2.2.1 合同协议书；

1.2.2.2 中标通知书（适用于招标工程）或成交通知书（适用于非招标工程）；

1.2.2.3                    专用条件及附件；

1.2.2.4  通用条件；

1.2.2.5 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；

1.2.2.6 招标文件（适用于招标项目）（含答疑及澄清）或全过程工程咨询建议书（适用于非招标项目）

1.2.2.7 投标函及投标文件（含澄清）；

1.2.2.8 技术标准和委托人要求；

1.2.2.9  图纸；

1.2.2.10 报价函

1.2.2.11 其他合同文件

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 一般规定

2.1 全过程工程咨询单位（或联合体）承接项目的全过程工程项目管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标采购、监理、BIM技术应用等全部专项咨询服务的，且同时具备相应的勘察、设计、监理等资质，则勘察、设计、监理等专业咨询工作必须由全过程工程咨询单位（或联合体）实施，不得转包，全过程工程咨询单位（或联合体）承担相应的工程质量安全等责任。咨询项目经理可同时兼任项目的勘察负责人、设计负责人等职务，并承担相应的质量安全等责任。咨询项目经理不兼任项目的勘察负责人、设计负责人的，咨询项目经理应任命具备相应资格的专项咨询负责人担任，由被任命的项目勘察负责人、设计负责人承担相应的质量安全等直接责任，咨询项目经理承担质量安全等连带管理责任。咨询项目经理向委托人履行质量安全报告责任。

2.2  全过程工程咨询单位承接项目的全过程工程项目管理以及投资咨询、勘察、设计、招标采购、监理、造价咨询等全部专项咨询服务的，如全过程工程咨询单位自身不具备勘察、设计或监理等资质，可在委托人书面同意后将项目的勘察、设计或监理等专项咨询服务合法进行分包，承接项目的勘察、设计或监理专项咨询服务的分包单位可以是一家或多家，分包的勘察、设计等单位报咨询项目经理批准后任命项目的勘察负责人、设计负责人。勘察、设计分包单位以及其任命的勘察负责人、设计负责人向全过程工程咨询单位和咨询项目经理履行质量安全报告责任，并承担相应的质量安全等直接责任，全过程咨询单位和咨询项目经理承担质量安全等连带管理责任。

2.3 当全过程工程咨询单位采用联合体方式时，联合体成员单位应接受全过程工程咨询牵头单位的管理协调，并对其所提供的专项咨询服务负责。联合体各方就项目全过程咨询向委托人承担连带责任。

2.4 全过程工程咨询单位根据委托人的委托承接项目的全过程工程项目管理等咨询服务的，但委托人将项目的勘察、设计或监理等专项咨询服务另行发包的，承接该项目的勘察、设计或监理等专项咨询服务的单位（可以是一家或多家）任命项目的勘察负责人、设计负责人或总监理工程师，由委托人批准任命，向委托人履行质量安全报告责任，并承担相应质量安全等直接责任。全过程工程咨询单位不承担委托人另行发包的专项咨询服务的质量安全责任。

2.5 因咨询服务不当而造成的经济损失，提供咨询服务的单位应按照现行相关法律承担违约责任。全过程工程咨询不能免除委托人、承包人、产权人、运营人的法律责任和合同义务。

## 3. 委托人的权利

3.1 委托人可将项目的全过程工程项目管理以及专项咨询服务整合委托给一家具有国家现行法律规定的与工程规模和委托工作内容相适应的工程咨询资质的全过程工程咨询单位（或联合体）承担。如一家全过程工程咨询单位不具备全部专业咨询能力的，经受托人书面申请，委托人可允许该全过程工程咨询单位将有关专业咨询工作分包给具备相关专业咨询资质和能力的咨询单位，受托人具备相应资质的除外。

3.2  受托人有下列情形之一的，委托人可要求受托人更换全过程工程咨询项目部人员：

3.2.1 严重过失行为的；

3.2.2 有违法行为不能履行职责的；

3.2.3 涉嫌犯罪的；

3.2.4 不能胜任岗位职责的；

3.2.5 严重违反职业道德的；

3.2.6 专用条件约定的其他情形。

3.3 在合同履行过程中，委托人可根据工作需求，另行委托专项咨询服务。

## 4. 委托人的义务

### 4.1 提供资料

委托人应按照专用条件和技术要求约定，无偿向受托人提供与项目建设有关的技术资料、政府有关批准文件以及该工程有关的其他资料，并保证上述资料的准确性、可靠性和完整性。

### 4.2 提供工作条件

4.2.1 委托人应派遣相应的人员，提供项目全过程工程咨询工作需要的办公、交通、通信、生活等设施。

4.2.2 委托人应协调工程建设中必要的外部关系，为受托人履行本合同提供必要的外部条件。

### 4.3 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与受托人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知受托人。当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知受托人。

### 4.4 审核与答复

4.4.1 对受托人以书面形式提交并要求审核或作出决定的事宜，委托人应在收到申请后14 天内，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

4.4.2 委托人应及时审批受托人提交的相关文件，协调并解决在工程建设过程中由受托人提出的重大问题。

### 4.5  支付

委托人应按本合同约定，向受托人支付酬金。

### 4.6  配合、参与和监督

委托人应当根据建设程序的要求，参与工程建设相关的汇报、检查、验收等活动；并有权对受托人的全过程工程咨询进行必要的监督与管理。

## 5. 受托人的权利

5.1 受托人有权将部分咨询工作分包给能够满足委托人及项目要求的勘察、设计、造价咨询、监理等单位，共同开展全过程咨询服务，但须经委托人书面同意。全过程工程咨询单位与分包咨询单位签订分包咨询合同应提交委托人认可备案。

5.2 全过程工程咨询单位有权在合同授权范围内代表委托人对拟建项目实施全过程项目管理。

## 6. 受托人的义务

### 6.1 全过程工程咨询项目部和人员

6.1.1  全过程工程咨询单位应根据全过程工程咨询合同约定的服务内容、服务期限，以及项目特点、规模、技术复杂程度、环境等因素，组建项目全过程工程咨询项目部，专项咨询项目部由咨询项目经理、专项咨询负责人和行政人员组成，咨询项目部应根据服务内容配备专业齐全，咨询项目部的主要人员应具有相应的资格条件，数量应满足建设项目全过程工程咨询的工作需要。配备必要的办公与咨询服务所需的仪器设备。具体人员配备详见专用条件 6 。

6.1.2  全过程工程咨询单位应书面授权委托项目全过程工程咨询的项目负责人，即咨询项目经理，并实行咨询项目经理责任制。咨询项目经理应根据全过程工程咨询单位的授权范围和内容，履行管理职责，对项目全过程工程咨询进行全面的协调和管理，并承担相应责任。

6.1.3 全过程工程咨询单位以及承担全过程工程咨询业务的咨询项目经理、专项咨询负责人，不得同时接受具有利害关系的双方或多方委托进行同一项目、同一阶段的全过程工程咨询业务。

6.1.4 本合同履行过程中，咨询项目经理及重要岗位受托人员应保持相对稳定，以保证全过程工程咨询工作正常进行。

6.1.5 受托人可根据工程进展和工作需要调整全过程工程咨询项目部人员。受托人更换全过程工程咨询项目咨询项目经理时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；受托人更换全过程工程咨询项目部其他受托人员，应以相当资格与能力的人员替换，并书面通知委托人。

### 6.2  履行职责

6.2.1  受托人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

6.2.2  受托人应当对与全过程工程咨询服务有关的其他参建单位的关系进行协调。

6.2.3 项目全过程工程咨询的咨询项目经理应履行下列职责：

6.2.3.1 组织编制项目咨询服务规划，制定咨询目标，批准专项咨询服务实施细则。

6.2.3.2 组织制定专项咨询分工、决策机制、管理文件等，并组织实施。

6.2.3.3 主持制定咨询工作计划并组织实施，负责相关的组织协调工作。

6.2.3.4 统筹、协调和管理项目各专项咨询服务工作，监督和检查工作计划执行情况。

6.2.3.5 参与组织对项目各阶段的重大决策，在授权范围内决定任务分解和资源使用。

6.2.3.6 按相关规定审批全过程工程咨询服务技术资料、评估报告、总结报告等相应的专业报告呈报建设单位。

6.2.3.7 参与或配合工程安全、质量事故的调查和处理。

6.2.3.8 调解委托人与承包人的有关争议。

6.2.3.9 全过程工程咨询单位或委托人委托授予的其他权责。

6.2.4 专项咨询负责人应履行下列职责：

6.2.4.1 参与编制全过程工程咨询规划，负责编制所负责专项咨询服务的实施细则。

6.2.4.2 按照现行法律、法规、规程、规范、标准、工作计划、任务分配及质量要求等，完成所负责的专项咨询服务工作，对所承担的咨询任务和成果文件负责。

6.2.4.3 完成咨询项目经理安排的其他咨询服务工作。

### 6.3 全过程工程咨询依据

6.3.1 双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定工作依据，详见专用条件7。

6.3.2  委托人要求使用其他国家和地区技术标准的，应在专用条件中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。

### 6.4 提交报告

受托人应按专用条件8约定的种类、时间和份数向委托人提交全过程工程咨询的报告。全过程咨询单位应在项目的不同阶段，依据相关标准规范和项目具体要求编制全过程工程咨询相应专业的成果文件，并应在成果文件或需要其确认的相关文件上签章，承担合同主体责任。咨询项目经理、专项咨询负责人应在其完成或需要其确认的相应成果文件上签章，并就相应成果向委托人承担连带责任。

6.5 文件资料

在本合同履行期内，受托人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录全过程工程咨询工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将有关文件归档。

6.6 使用委托人的财产

委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，受托人应妥善使用和保管，在本合同终止后 30 天内移交，移交的方式为就地移交。在受托人占有、使用、保管委托人财产过程中，因受托人过错导致委托人财产受损的，受托的人应依法承担相应的赔偿责任。

## 7. 组织管理

7.1 全过程工程咨询单位应根据合同约定和项目情况，编制全过程工程咨询服务规划。服务规划应包括项目概况、编制依据、服务目标、范围及内容、咨询组织机构及人员岗位职责、咨询服务的管理流程与程序、咨询服务的主要措施、咨询服务的资源配置、管理文件、咨询服务的进度安排、咨询服务的主要成果。

7.2 全过程工程咨询单位应针对建设项目建立有效的内部组织管理和外部管理组织协调体系。

7.3 全过程工程咨询单位应按照合同要求编制工作进度计划。其中咨询成果文件提交时间应参照行业相关标准、满足建设项目总体进度要求，并与项目总体进度相协调。

## 8. 质量管理

8.1 全过程工程咨询单位应针对全过程工程咨询业务特点，建立完善的内部质量管理体系，并通过流程控制、机构标准等措施保证咨询成果文件质量。

8.2 全过程工程咨询单位提交的各类成果文件应由具有资格的专业人员编制，并应由专项咨询负责人审核和咨询项目经理审定。

8.3 全过程工程咨询单位应核对委托人提供的全过程工程咨询相关资料，及时向委托人反映相关资料存在的缺陷，并要求委托人对其补充和完善。委托人无正当理由不得拒绝提供全过程工程咨询单位所要求的相关资料。

8.4 受托人提供全过程工程咨询成果文件应符合现行国家和行业有关标准规定，委托人反映相关成果存在的缺陷，受托人应按委托人要求的时限内对其补充和完善，受托人无正当理由不得拒绝，并就相应成果向委托人承担连带责任。

8.5  全过程工程咨询单位应根据服务规划，定期或不定期对其咨询工作进行回访，听取委托人的评价意见，并结合本机构的质量保证体系进行总结完善。

## 9. 风险管理

9.1 全过程工程咨询单位应通过提高咨询人员业务能力、风险意识、法律意识、职业操守等相应措施，防范专业服务风险、职业道德风险和企业内部管理风险。

9.2 全过程工程咨询单位应根据委托要求进行项目全过程工程咨询风险管理，关注项目决策、勘察设计、招标采购、工程施工、竣工验收及运营维护各阶段可能发生的风险，对涉及人为、经济、自然灾害等诸多方面的风险因素进行分析并提出合理化建议。

## 10.信息管理

10.1 全过程工程咨询单位信息管理对象包括相关的专业数据库管理和专业软件管理。全过程工程咨询单位应利用计算机、互联网通信技术将信息管理贯穿咨询服务全过程。

## 11.档案管理

11.1 全过程工程咨询单位应按照国家现行有关档案管理及标准的规定，建立档案收集制度、统计制度、保密制度、借阅制度、库房管理制度及档案管理人员守则。全过程工程咨询文件档案资料的管理应做到：注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。

11.2 全过程工程咨询档案可分为成果文件和过程文件两类。成果文件应包括：全过程工程咨询单位出具的相关专业咨询成果文件。过程文件应包括：编制、审核、审定人员的工作底稿、相关电子文件等。

11.3 委托人有权要求受托人提交按专用条件约定的各类全过程工程咨询文档，并对受托人在项目实施过程中形成文档有查阅权。

11.4 全过程工程咨询档案的保存期应符合国家、合同、南方电网公司及广东电网公司相关规定。

11.5 全过程工程咨询单位的档案管理工作包括：

11.5.1 归档全过程工程咨询成果文件、过程文件和其他文件。归档资料的管理应符合当地建设行政主管部门和委托人的资料归档要求，由委托人于工程建设开始前书面提出要求。

11.5.2 组织并指导全过程工程咨询业务过程中所借阅和使用的各类设计文件、施工合同文件、竣工资料等可追朔性资料的文件目录。文件目录应由咨询项目经理审定后归档。

11.5.3 在全过程工程咨询工作完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

## 12.合同管理

12.1 全过程工程咨询单位应协助委托人采用适当的管理方式，建立健全合同管理体系以实施全面合同管理，确保建设项目有序进行。全面合同管理应做到：

12.1.1 建立标准合同管理程序；

12.1.2 明确合同相关各方的工作职责、权限和工作流程；

12.1.3 明确合同工期、造价、质量、安全等事项的管理流程与时限等。

12.2 承担全过程工程咨询业务的全过程工程咨询单位应协助委托人进行建设项目合同管理。建设项目合同管理包括合同签订前的管理与合同签订后的管理。

12.3 建设项目合同签订前的合同管理包括：招标策划、招标文件的拟定与审核、评标标准的制定、招标答疑、合同条款的拟定与审核、完善合同补充条款以及合同组卷与签订。

12.4 建设项目合同签订后的合同管理包括：合同交底、合同台账管理、合同履约过程动态管理、合同变更与终止管理。

## 13. 违约责任

13.1 受托人的违约责任

受托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任，具体赔偿金额详见专用条件9.1。

13.1.1 当受托人无正当理由未履行其全部或部分咨询义务，委托人可向受托人发出告知书，直至解除合同。

13.1.2 未经委托人书面同意，受托人擅自更换咨询项目经理。

13.1.3 受托人向委托人的索赔不成立，并给委托人造成直接经济损失的，应赔偿委托人由此引起的费用。

13.1.4  受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

13.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任，具体赔偿金额详见专用条件9.2。

13.2.1  当委托人无正当理由未履行其全部或部分义务，受托人可以向委托人发出告知书，直至解除合同。

13.2.2 委托人向受托人的索赔不成立，并给受托人造成直接经济损失的，应赔偿受托人由此引起的费用。

13.2.3 委托人无正当理由未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

13.2.4 委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

13.3 除外责任

13.3.1 因不可抗力对工程项目建设造成的影响，受托人不承担责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

13.3.2 受托人的其他免责条款，在专用条件中由双方另行约定，详见专用条件9.3。

## 14. 支付

14.1 除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

14.2 受托人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，需提供合法有效等额的增值税专用发票，并列出当期应支付的款项及其金额。

14.3 在竣工验收前，受托人必须无条件办理履约保函的续期，否则，委托人不予批准请款申请。

14.4 支付方式：包括电汇、转账、汇票、票据、支票和双方认可的其他支付方式。

14.5 支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额。委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应当在收到受托人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知，无异议部分的款项应按期支付。

## 15. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

15.1 除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

15.2 变更

15.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

15.2.2 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起全过程工程咨询服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

15.2.3 除不可抗力外，因非受托人原因导致受托人履行合同期限延长、内容增加时，受托人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的全过程工程咨询工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件11.1.1中约定。

15.2.4 合同生效后，如果实际情况发生变化使得受托人不能完成全部或部分工作时，受托人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。受托人用于恢复服务的准备时间根据实际情况双方商议确定。在专用条件11.1.2中约定。

15.2.5 除上述全过程工程咨询服务费外的附加工作酬金、奖励、合理化建议的奖励等，在合同专用条件另行约定。附加工作酬金及奖励的确定方法在专用条件11.1.3中约定。

15.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

15.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或受托人的部分义务。在解除之前，受托人应作出合理安排，使开支减至最小。

除不可抗力外，因本条原因等非委托人原因导致本合同解除，除依法可以免除责任的情况外，应由受托人予以适当补偿，补偿金额由双方协商确定。

因委托人原因解除本合同或解除受托人的部分义务，导致受托人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以适当补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成生效之前，本合同仍然有效。

15.3.2 在本合同有效期内，因非受托人的原因导致工程全部或部分暂停，委托人应通知受托人要求暂停全部或部分工作。受托人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致受托人遭受的损失应由委托人予以补偿。

15.3.3 当受托人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知受托人限期改正。若委托人在受托人接到通知后的 7 天内未收到受托人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达受托人时本合同解除。受托人应承担第13.1款约定的责任。

15.3.4 受托人在专用条件中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后无正当理由仍未支付或未提出受托人可以接受的延期支付安排，受托人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后 14 天内受托人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，经双方协商一致可解除本合同。委托人应承担第 13.2.3 款约定的责任。

15.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，经另一方同意后，可暂停或解除本合同。

15.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

15.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

15.4.1 受托人完成本合同约定的全部工作；

15.4.2 委托人与受托人结清并支付全部酬金。

## 16. 争议解决

### 16.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

### 16.2 调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

### 16.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

具体约定详见专用条件12。

## 17. 其他

### 17.1 检测费用

除已包含在本合同范围的咨询费用外，委托人要求受托人进行的应由委托人开展的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件13.1中约定。

### 17.2 咨询费用

除已包含在本合同范围的咨询费用外，经委托人书面同意，根据工程需要由受托人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件13.2中约定。

### 17.3 守法诚信

受托人及其工作人员不得从与其他参建单位处获得任何经济利益。

### 17.4 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与其他参加方所提供的保密资料，保密事项及期限详见专用条件 13.3 。

### 17.5 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

### 17.6 知识产权

17.6.1 委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托人，受托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，受托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

17.6.2 受托人为实施工程所编制的文件的著作权属于委托人，委托人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经受托人书面同意，委托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

17.6.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。受托人在实施全过程工程咨询时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由受托人承担，并负责赔偿委托人由此而遭受的全部损失，包括但不限于第三方对委托人的违约/侵权追索、名誉损失、律师费、公证费、鉴定费、差旅费、诉讼费、罚款；因委托人提供的工程资料导致侵权的，由委托人承担相应责任。

17.6.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。知识产权著作权和使用限制详见专用条件14。

### 17.7 联合体

17.7.1 联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向委托人承担连带责任。

17.7.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人书面同意，不得修改联合体协议。

17.7.3 联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

# 第三部分 专用条件

- 全过程工程项目管理咨询服务范围和内容

- 全过程工程项目管理咨询服务:是指委托人委托受托人进行项目策划管理、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、招标采购管理、施工组织管理、参建单位管理、验收管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险等管理与协调工作。本合同具体服务范围见合同协议书中第三条全过程工程咨询范围和内容。项目主要参建单位的工作界面划分如附件 A 所示。

全过程工程项目管理咨询服务包含但不限于以下内容：

## 1.1 立项前期阶段

咨询单位受建设单位的委托，可开展相关工作，工作内容包括：参加项目预可研报告内审及评审;参加输变电工程选址选线及站址路径内审;参加项目系统方案论证;协助开展项目立项阶段的报建报批等。

## 1.2 设计与招标阶段

咨询单位受建设单位委托开展相应工作，包括策划管理、勘查管理、初步设计管理及招标采购管理等工作。

### 1.2.1 策划管理

1.2.1.1 编制咨询服务策划，包括咨询服务规划和专项咨询服务实施细则；

1.2.1.2 协助编制、上报项目一级进度计划。

### 1.2.2 勘察管理

1.2.2.1 审查勘察单位资质；

1.2.2.2 协助编勘察任务书；

1.2.2.3 审查勘察方案；

1.2.2.4 检查勘察工作质量；

1.2.2.5 审查勘察报告。

### 1.2.3 初步设计管理

1.2.3.1 审查设计单位资质；

1.2.3.2 协助编制设计任务书；

1.2.3.3 明确设计范围、划分设计界面；

1.2.3.4 参加初步设计内审及评审，在初设原则、初设概算、设计优化、设计范围等方面提出意见，协助上报项目初步设计批复申请；

1.2.3.5 督促设计单位完成初步设计任务，督促设计单位补充和修改设计文件，并明确收口时间；

1.2.3.6 组织召开设计联络会，协调设计单位和物资供货厂家完成提资对接。

### 1.2.4 招标采购管理

1.2.4.1 协助建设单位开展招标方案策划；

1.2.4.2 协助编制招标文件，参与招标文件审查；

1.2.4.3 协助完成项目物资需求申报，组织审查物资招标技术规范书和设备材料清单；

1.2.4.4 收集项目设计、监理招标资料；协助完成设计、监理合同的签订及预付款支付。

## 1.3 建设准备阶段

咨询单位受建设单位委托开展相应工作，建设准备阶段主要包括报批报建、施工图设计管理、招标采购管理、施工图会审等其它工作。

### 1.3.1 报批报建

1.3.1.1 配合建设单位完成征地、拆迁、青赔、建设用地、用林等行政许可手续办理工作；

1.3.1.2 完成建设工程规划许可、施工许可证等报建手续的办理；

1.3.1.3 协助建设单位完成质量监督注册申报；

1.3.1.4 收集整理开工前需取得的相关行政审批手续。

### 1.3.2 施工图设计管理

1.3.2.1 督促设计单位编制施工图设计工作计划；

1.3.2.2 施工图设计进度计划监控；

1.3.2.3 参加施工图设计内审及评审，参加施工图及预算审查；

1.3.2.4  协助上报项目施工图及预算批复申请；

1.3.2.5 协助审核最高投标限价。

### 1.3.3 招标采购管理

1.3.3.1 协助建设单位开展招标方案策划；

1.3.3.2 协助编制招标文件，参与招标文件审查；

1.3.3.3 协助项目施工招标需求申报，协助完成施工单位合同的签订及施工合同预付款支付。

### 1.3.4 组织参建单位，开展施工图会审。

### 1.3.5 复核物资合同供货时间， 制订物资到货计划。

### 1.3.6 组织参建单位，开展项目档案工作交底。

### 1.3.7 按相关规定，协助申请成立项目安委会。

### 1.3.8  组织审查基础检测方案。

### 1.3.9 组织制定强制性条文实施计划和方案。

### 1.3.10 定期组织召开建设准备阶段的工地会议。

## 1.4 建设实施阶段

咨询单位受建设单位委托开展相应工作，建设实施阶段主要包括质量、安全、进度、造价、物资、合同、档案信息管理等工作。

### 1.4.1 质量管理

1.4.1.1 对项目质量管理工作进行策划；

1.4.1.2 对项目质量管理体系、管理制度的建立健全情况进行审查；

1.4.1.3 对项目质量管理体系的运行情况进行审查；

1.4.1.4 根据工程需要组织召开质量分析会，协调解决现场质量问题；

1.4.1.5 审核施工组织设计、专项施工方案，审批工程WHS 设置、施工质量验收及评定项目划分；

1.4.1.6 对原材料、构配件试验检验及设备质量等进行管理；

1.4.1.7 对新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料技术应用进行管理；

1.4.1.8 对“重要部位、关键工序、主要试验检验项目”的质量检查；

1.4.1.9 协助申请并配合各阶段质量监督检查工作，组织落实问题的限期整改闭环；

1.4.1.10 参与处理质量缺陷和质量事故；

1.4.1.11 组织工程质量验收与评定，参与阶段性验收、启动验收、各类专项验收及竣工验收；

1.4.1.12 组织参建单位开展工程创优。

### 1.4.2 安全管理

1.4.2.1 对项目安全管理工作进行策划；

1.4.2.2 对相关单位安全管理制度的建立健全情况进行审查；

1.4.2.3 对相关单位安全管理工作的有效性、针对性进行评审；

1.4.2.4 督促相关单位建立健全安全保证体系并跟踪执行；

1.4.2.5 督促相关单位建立安全生产责任制并落实相关职责；

1.4.2.6 审核分包资质报审及合同签订情况，建立分包管理台账；

1.4.2.7 监督检查工程中高风险作业、危险性较大的分部分项工程作业的安全措施落实及人员到位情况；

1.4.2.8 监督检查安全专项施工方案的编审和执行情况；

1.4.2.9 督促相关单位做好人员、材料、机械设备的资质审查；

1.4.2.10 对工程现场开展安全检查，定期组织安全例会；

1.4.2.11 按季度组织召开安委会会议，协调相关安全事宜；

1.4.2.12 成立项目应急工作小组，督促参建单位编写应急预案，定期开展应急培训和演练；

1.4.2.13 参与处理安全隐患和安全事故；

1.4.2.14 组织开展绿色建造管理。

### 1.4.3 进度管理

1.4.3.1 协助编制项目一级、二级进度计划；

1.4.3.2 审批、调整项目三级进度计划，报建设单位备案；

1.4.3.3 对进度计划制订、实施、纠偏进行动态管理；

1.4.3.4 定期比较计划进度和实际进度，根据需要采取措施并督促落实；

1.4.3.5 组织召开工程进度协调会，协调解决建设进度计划执行存在的问题；

1.4.3.6 组织召开月度进度分析会，关注影响进度的设计图纸、设备材料、施工人力机械、气候、外部协作环境、风险、现场管理等关键因素；

1.4.3.7 审核开工报告、处理工程停工、复工及工期变更事宜；

1.4.3.8 协助建设单位开展涉林、封航、跨越铁路等对外协调工作。

### 1.4.4  造价管理

1.4.4.1 编制项目资金使用计划并动态调整；

1.4.4.2 审核工程计量与合同价款；

1.4.4.3 按照合同约定和现场工程进度，审核工程预付款和工程进度款；

1.4.4.4 协助进行材料和设备的询价与核价工作；

1.4.4.5 审核工程变更、工程签证和工程索赔；

1.4.4.6 审核确认隐蔽工程录像、图片等过程文件，作为工程结算的证明性文件；

1.4.4.7 定期对工程费用进行分析，严防工程费用超支，提供分析报告。

### 1.4.5 设计管理

1.4.5.1 督促设计单位为施工现场提供工代服务，对设计单位的工作进行日常管理，对设计单位是否按合同履约，是否按合同约定提交成果文件进行监督管理；

1.4.5.2 组织施工图设计交底；

1.4.5.3 审核、处理设计变更、工程洽商、签证的技术问题；

1.4.5.4 根据工程实际，督促相关单位及时出具工程联系单、设计变更单；

1.4.5.5 根据施工需求组织或实施设计优化工作；

1.4.5.6 组织关键施工部位的设计验收管理。

### 1.4.6  技术管理

1.4.6.1 根据最新法律、法规、规程、规范和技术标准，建立工程技术标准清单，及时滚动更新；

1.4.6.2 对变电站地基、接地处理以及线路重大跨越方案、停电组织等技术方案进行审查；

1.4.6.3 针对装配式建筑物、预制仓组合设备等新技术和关键技术，组织联络会进行技术策划和协调；

1.4.6.4 落实公司标准设计和典型造价；

1.4.6.5 协调解决工程建设工程中出现的技术争议。

### 1.4.7  物资管理

1.4.7.1 审核施工单位根据施工进度计划编制的乙供材料进场计划；

1.4.7.2 跟踪掌握物资生产进度，参与主要设备出厂验收；

1.4.7.3 审查大型设备运输方案，重点审查防护措施和运输方式；

1.4.7.4 组织设备物资开箱检查；

1.4.7.5 协调解决设备及材料的质量、服务、履约等问题；

1.4.7.6 督促物资管理部门组织供应商限期整改发现的缺陷；

1.4.7.7 组织开展电子化移交；

1.4.7.8 组织向运行单位移交随设备供应的专用工具、备品备件。

### 1.4.8 合同管理

1.4.8.1 根据委托范围，开展项目各阶段合同的签订、收集、整理，建立合同台账；

1.4.8.2 合同实施前，咨询项目经理应对咨询项目部全体人员进行合同交底，留存交底记录；

1.4.8.3 对合同的执行情况进行监督管理，及时协调合同执行过程中遇到的问题；

1.4.8.4 合同实施过程中产生争议时，应及时向建设单位汇报，提出解决争议的措施；

1.4.8.5 对工程暂停、延期、复工、工程变更、费用索赔及合同争议等提供咨询和处理意见；

1.4.8.6 收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据；

1.4.8.7 合同中止后开展合同评价，编制合同总结报告，移交合同文件。

### 1.4.9 档案信息管理

1.4.9.1 制定、完善项目档案管理制度，对项目文件与档案的管理进行评审，主要包括项目文件收集、整理、移交、归档等的系统性，以及归档项目文件的准确性、完整性等；

1.4.9.2 制定工程文件过程检查计划，按照计划及时开展文件资料自查和对参建单位文件资料的检查，并督促落实问题限期整改；

1.4.9.3 按照输变电项目档案管理要求，及时收集、整理工程资料及数码照片，督促参建单位及时完成档案文件的汇总、组卷、编目、移交（含电子文档）；

1.4.9.4 督促、检查各参建单位做好档案信息管理。

## 1.5 启动验收和投产移交阶段

咨询单位受建设单位委托开展相应工作，项目投产移交阶段主要包括质量验收、消缺、质监等等工作。

1.5.1 质量验收

# 1.5.1.1 工程完工，督促施工单位完成三级自检；

# 1.5.1.2 监督检查监理初检，组织开展工程启动预验收；

# 1.5.1.3 组织参建单位完成变电站消防验收。

1.5.2 协助建设单位报送设备参数、申请调度命名、调度编号、定值；

1.5.3 协助建设单位编写启动方案。

1.5.4 协助建设单位成立工程启动验收委员会，召开工程启动验收委员会会议。

1.5.5 根据启动验收过程发现的缺陷，组织消缺。

1.5.6 组织开展投产前的质监检查、消缺。

1.5.7 组织参建单位，完成办理工程质量保修书。

1.5.8 协助业主项目部移交生产签证。

1.5.9 协助建设单位组织工程启动投产。

1.5.10 完成项目文件归档审查。

1.6 项目收尾阶段

咨询单位受建设单位委托开展相应工作，项目收尾阶段主要包括专项验收、竣工验收、竣工结算、资信评价等工作。

# 1.6.1 专项验收

1.6.1.1 审查环保、水保、规划、线路复测等专项验收文件是否齐全、完整；

1.6.1.2 对专项验收文件合规性进行审查；

1.6.1.3 组织参建单位完成专项验收。

# 1.6.2 竣工验收

1.6.2.1 协助建设单位组织开展竣工验收；

1.6.2.2 督促设计单位完成工程项目竣工图交付。

# 1.6.3 竣工结算

1.6.3.1 组织审核竣工送审结算，包括竣工结算书，协助办理竣工签证；

1.6.3.2 开展工程技术经济指标分析；

1.6.3.3 协助编制项目总结算报告。

# 1.6.4 协助建设单位完成工程剩余物资处置。

# 1.6.5 协助建设单位完成项目档案的移交。

# 1.6.6 协助建设单位开展项目承包商资信评价。

# 1.6.7 组织编制工程建设管理总结。

# 1.7 创优

2. 专项咨询服务范围和内容，□打√的为本次服务范围；□未打√的，不在本次服务范围：

# □投资咨询

根据调研情况及收集的资料，组织编制并提交项目建议书、环境影响评价报告、节能评估报告、可行性研究报告、社会稳定风险评价报告、水土保持方案、地质灾害危险性评估报告、交通影响评价等。

# □工程勘察设计

勘察、初步设计、概算、施工图设计、施工图预算、施工招标配合、现场技术服务和竣工图编制、设计配合结算及总结算报告编制、电子化移交、竣工线路复测、物资设备录入、全面开展标准建设、超前钻（如有）、使用林地可行性报告（如有）等工作。

# □招标采购

招标采购策划，编制招标文件（含工程量清单、招标控制价、合同条款等），发布招标（资格预审）公告，组织招标文件答疑和澄清，组织开标、评标工作，发送中标通知书，协助合同签订等。

# □造价咨询

包含但不限于招标控制价（限价）编制及审核、合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作）；工程变更合同价款调整审核；工程结算审核、总结算报告编制，以及施工过程中的过程结算审核等全过程造价咨询服务。

# □工程监理

包括但不限于以下内容：施工准备阶段、施工阶段、竣工结算、决算阶段、保修阶段的质量、投资、进度、安全文明控制；建立项目监理规划和实施方案；监督、管理建设工程合同的履行，包括协助委托人做好开工前准备工作；负责安全、质量、进度（月报、周报）、投资控制及合同管理（包括投资月报、审核工程量、审核工程预算和结算、工程进度款、合同支付、变更台帐）；设备、材料进场检查；组织协调、安全文明施工管理、组织各类验收；组织、审核竣工资料。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

# □BIM技术应用

借助于 BIM 技术，以 BIM 模型作为信息管理有效载体，开展项目全生命周期信息集成管理。具体服务内容：

# □智慧工程

开展智慧工地建设，搭建智慧工地管理平台及相应硬软件设施，通过硬件设备的监控及数据采集、平台的统计及分析的闭环流程，建立基于施工过程管理的互联协同、过程管理监控体系，并通过对所采集的数据进行挖掘和分析，实现对工地的可视化和智能化管理，采用的实名制相关的设备需满足接入网公司实名制系统的要求；具体服务内容：

# □设备监造

根据国家及行业有关法规、规章、标准，按照项目设备的订货合同、技术协议、监造项目实施表及相关标准要求，对受委托监造项目设备组织相关单位及人员编制监造规范及监造作业指导书，经委托人批准后执行，并对制造全过程的进度和质量进行驻厂监造，及时反馈、提议和处理存在的问题，并按要求提交相关监造资料文件。

本工程设备监造（不含交流部分）服务内容：

# □运营维护咨询

包括：项目后评价、项目绩效评价、设施管理、资产管理。

其他咨询服务（包括但不限于）

# □专项技术咨询

工作内容为：

# □设计评审

（1）按照国际法律法规、国家及行业规程规范等相关文件、委托人及运行部门要求、现场情况等组织开展项目可行性研究、初步设计及施工图设计文件的评审工作。

（2）根据评审结果出具相应阶段的正式评审报告。

# □质量评价

按照国家及电力行业现行相关标准对工程项目进行质量评价，并出具工程质量评价报告。

# □桩基检测

工作内容为：                 。

# □工程检测

工作内容为：                 。

# □水土保持监测

工作内容为：                 。

# □水土保持设施验收评估

工作内容为：                 。

# □环境保护竣工验收

工作内容为：                 。

# □创优咨询

工作内容为：                 。

# □后评价

工作内容为：                 。

# □其他专项咨询

工作内容为：                 。

3. 合同价格

本合同采用暂定价方式定价：

其中

（1）全过程工程项目管理费按审定的初步设计概算的项目管理费×80%×（1-投标下浮率）。

（2）监理费结算价款=审定的初步设计概算为基数计算出的监理费×（1-投标下浮率）。

（3）其它专项咨询服务费：

4. 酬金与支付

# 4.1 全过程工程项目管理咨询服务费

4.1.1 预付款的额度： 10%  ，即人民币RMB[         ]元（大写：人民币   元）。支付时间：在合同生效且受托人提供履约担保、预付款保函和付款申请后 60 日内。

预付款的抵扣方式：在工程总体形象进度完成 30％ 后一次性扣回。

4.1.2  期中支付

进度款按以下第   种方式支付，若进度款与预付款累计已付至合同价的80％时停止支付,付款方式包括电汇、转账、汇票、票据、支票和双方认可的其他支付方式。

- 【1】季度支付：受托人应在每季度首月   日提交上一季度实际发生的管理咨询费及相应的支持性证明文件，报委托人核查。经委托人核查完成并收到等额增值税专用发票后   日内支付给受托人。

- 【2】工程量形象进度（里程碑）结算：根据项目实际工程形象进度，受托人在已完工程量达到合同形象进度的[可选项] 30%、50％、80% 时分别提交付款申请及相应的支持性证明文件，报委托人核查。经委托人核查完成并收到等额增值税专用发票后   日内支付给受托人。

4.1.3   结算款

合同履约完成且受托人按委托人要求，提交合格的全过程工程咨询工作总结及等额增值税专用发票后，支付余下合同款。

全过程工程项目管理费结算价=审定的初步设计概算的项目管理费×80%×（1-投标下浮率）。

# 4.2  专项咨询费用

# □ 4.2.1 投资咨询

第一次付款：本合同生效后 60 日内，支付投资咨询服务费  50%，即人民币RMB[         ]元（大写：人民币   元）；

第二次付款：投资咨询服务工作完成并提交各项评估报告之日起 60 日内，支付投资咨询服务费  50%，即人民币RMB[         ]元（大写：人民币   元）；

# □ 4.2.2 工程勘察设计费

4.2.2.1 预付款

预付款的额度： 10%，即人民币RMB[         ]元（大写：人民币   元） 。

支付时间：在合同生效且受托人提供履约担保、预付款保函和付款申请及合法有效等额的增值税专用发票后60日内。

预付款的抵扣方式：在支付首笔进度款时一次性抵扣。

4.2.2.2 期中支付

（1）取得初步设计审查意见或初设批复及合法有效等额的增值税专用发票后，支付已完成初设评审的单项工程对应合同价的 30%，即人民币RMB[         ]元（大写：人民币   元）。（如不设预付款，则付至 40%）

（2）施工图及预算通过审查并提交等额的增值税专用发票后，支付已完成施工图评审的单项工程对应合同价的 20%，即人民币RMB[         ]元（大写：人民币   元）；

（3）土建施工完成后，设计单位完成全部土建部分设计变更（如有）审查流程且纸质版 变更资料签章完备及提交等额的增值税专用发票后，支付合同价的 10%，即人民币RMB[         ]元（大写：人民币   元）；

（4）投产验收前，设计单位完成全部电气安装部分设计变更（如有）审查流程且纸质版 变更资料签章完备，并提交等额的增值税专用发票后，支付合同价的 10%，即人民币RMB[         ]元（大写：人民币   元）；

（5）竣工图完成，经档案部门确认后，勘察设计人提交勘察设计费结算书，最终合同结算价经业主或委托的第三方造价咨询机构审核确定；

4.2.2.3 结算款与质保金

（1）结算费用确定后，勘察设计人在申请最终支付的同时提交质量保证金担保（担保的形式包括银行提供的保函、央企财务公司提供的保函、保险公司提供的国家认可的具有法律效 力的保险等，格式自定，担保有效期应至工程投运、消除全部设计缺陷后且缺陷责任期（竣工验收后 2 年）满]及等额的增值税专用发票后，委托人支付合同余款。

（2）质量保证金按合同总结算价的 3 %，即人民币RMB[         ]元（大写：人民币   元）计列。

# □ 4.2.3 招标代理费

招标代理费由中标人向招标代理机构代付，结算时委托人按实际发生金额向受托人支付。

# □ 4.2.4 造价咨询服务费

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：具体金额由受托人在各单项工程造价审核工作完成后，出具《收费通知单》明确。若委托人与施工方签订的施工合同中有约定造价审核费用由施工方支付的，该部分造价审核费用应由委托人代为支付给乙方。

支付时间：委托人的造价咨询工作完成，并提交最终成果（如总结报告）和等额增值税专用发票后 45 个工作日内支付。

# □ 4.2.5 工程监理服务费

4.2.5.1 预付款

预付款的额度： 10% ，即人民币RMB[         ]元（大写：人民币   元） 。支付时间：在合同生效且受托人提供履约担保、预付款保函和付款申请及等额增值税专用发票后 60 日内

预付款的抵扣方式：在形象进度完成 30％后一次性扣回。

4.2.5.2 期中支付

中间支付，按第  ① 种方式进行支付：

①按工程性质，选择下述支付方式：变电工程：

a.土建基础完成或工程总体形象进度完成 30％，支付合同监理费（变电部分）的 30% （不设预付款且设中间支付时）/ 20 % （设预付款时） ；

b.构支架组立完成或工程总体形象进度完成 60％ ，支付合同监理费（变电部分）的 30 %；

c.竣工验收投运并交清相关资料，支付合同监理费（变电部分） 的 37%；

d.       /                。

线路工程：

a.土建基础完成或工程总体形象进度完成 30％ ，支付合同监理费（线路部分）的 30% （不设预付款且设中间支付时）/ 20 % （设预付款时）；

b.组塔完成或工程总体形象进度完成 60％ ，支付合同监理费（线路部分）的 30 %；

c.竣工验收投运并交清相关资料，支付合同监理费（线路部分）的 37% ；

d.           /            。

电缆工程：

a.土建基础完成或工程总体形象进度完成 30％ ，支付合同监理费（电缆部分）的 30% （不设预付款且设中间支付时）/ 20% （设预付款时）；

b.电缆具备敷设条件或工程总体形象进度完成 60％ ，支付合同监理费（电缆部分）的 30% ；

c.竣工验收投运并交清相关资料，支付合同监理费（电缆部分）的 37% ；

进度款支付时限为完成项目阶段性工作、并收到等额增值税专用发票后 45 日内；付至合同 监理费的 97％（ 10 万元及以下合同支付至合同监理费的 100%） 。

d.           /            。

②不按工程性质，直接按以下方式支付：所有项目竣工验收投运并交清相关资料，付至合同监理费的 97％ （ 10 万元及以下合同支付完总结算监理报酬），在受托人提供等额增值税专用发票后 45 日内，委托人予以支付。

4.2.5.3 结算款与质保金最终支付：所有项目最终成果等完成，考虑增加或减少单项工程引起的监理单位报酬增减，结算项目总监理费报酬。监理费用结算批复后，受托人提交金额为结算监理费用 3% 的质量保证金担保（担保的形式包括银行提供的保函、央企财务公司提供的保函、保险公司提供的国家认可的具有法律效力的保险等，格式自定，担保有效期与工程缺陷责任期一致），由委托人负责审查付款条件并办理结算余款的支付；工程缺陷责任期如有需要延续的，受托人应确保质量保证金保函在缺陷责任期的延续期内有效。质量保证金支付执行《关于印发中国南方电网有限责任公司工程项目质量保证金管理工作指引的通知》。

# □ 4.2.6 BIM技术应用费

4.2.6.1 合同生效后 15 个工作日内，受托人向委托人开具等额增值税专用发票，委托人自收到发票之日起45个工作日内，通过银行转账等方式向受托人支付合同总金额的 15% ，即人民币       （大写）元整 （小写：￥     元 ）。

4.2.6.2 受托人提交最终成果。经委托人验收合格后，并出具验收证明后 10 个工作日内，由受托人向委托人开具等额增值税专用发票，委托人自收到发票之日起 45 个工作日内，通过银行转账等方式向受托人支付合同总金额的 85 %，即人民币                        （大写）元整（小写：￥         元 ）。

# □ 4.2.7 智慧工程费

4.2.7.1 签订合同后，软件平台及硬件设施按要求安装及调试完成，经委托人验收合格并向委托人开具等额增值税专用发票后后，支付合同金额的 40% ，即人民币       （大写）元整，￥       元（小写）；

4.2.7.2 合同服务期到期，受托人向委托人开具等额增值税专用发票后，委托人支付剩余尾款，合同金额的60%，即人民币    （大写）元整，￥       （小写）。

# □ 4.2.8 设备监造服务费

## 4.2.8.1 预付款

预付款的额度： 10% ，即人民币RMB[         ]元（大写：人民币   元）。 支付时间：在合同生效且受托人提供履约担保、预付款保函和付款申请及等额的增值税专用发票后 60 日内

预付款的抵扣方式：第一次进度款时一次性抵扣。

## 4.2.8.2 期中支付

a.监造费以单项设备（材料）为单位进行结算，所监造的设备材料按合同要求完成生产，并向委托人开具等额的增值税专用发票后支付该项设备（材料）监造费的 50% ；

b.设备（材料）发货并开具等额的增值税专用发票后支付该项设备（材料）监造费的 30% ；

c.工程投产后，乙方完成相关档案移交并开具等额的增值税专用发票后支付监造费的 20% 。

# □ 4.2.9 运营维护咨询服务费

第一次支付：咨询服务完成并开具等额的增值税专用发票后 60 日内，支付该项专项咨询服务费的 50% ；

第二次支付：专项咨询服务结算并开具等额的增值税专用发票后 60 日内，支付结算金额余款。

# □ 4.2.10 其他专项技术咨询费

创优咨询费：

第一次支付：在受托人提交工程创优管理咨询工作方案及工作计划后30日个工作日内，委托人向受托人支付合同总价款的30%；

第二次支付：在受托人完成四个专项评价报告、完成行优申报，工程获得中国电力行业优质工程奖后30个工作日内，委托人向受托人支付合同总价款的40%；

第三次支付：工程若获得国家级优质工程奖项（中国安装工程优质奖、国家优质工程奖、国家优质工程金奖、鲁班奖等），受托人在获奖后30个工作日内向委托人支付合同总价款的30%；若未获得上述奖项，委托人将不再向受托人支付合同剩余款项。

5. 费用结算

5.1 全过程工程项目管理

全过程工程项目管理费按审定的初步设计概算的项目管理费×80%×（1-投标下浮率）结算。

5.2 工程勘察设计：按相关规定计算并执行中标下浮率进行结算。费用标准参考《关于印发<南方电网公司35kV～±800kV 交直流输变电工程设计费标准>的通知》[南方电网基建〔2017〕10 号]、《关于落实<进一步放开建设项目专业服务价格的通知>（发改价格[2015]299 号）》的指导意见（中电联定额[2015]162 号）。

5.3 招标采购：按相关规定计算并执行中标下浮率进行结算。费用标准参照国家发展计划委员会文件计价格〔2002〕1980号文《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》和发改办价格〔2011〕534号文《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》。

5.4 造价咨询：按相关规定计算并执行中标下浮率进行结算。费用标准参照《2022 年度广东电网有限责任公司工程造价咨询服务收费计算标准》。造价咨询结算价=相关费用标准×（1-投标下浮率）×实际工作量。。

5.5 工程监理：按相关规定计算并执行中标下浮率进行结算。费用标准参照批复概算中对应监理费用，费用计算基数以合同监理范围内的审查批准概算金额为准。当工程监理不包含勘察设计阶段监理时，费用计算基数为审定的初步设计概算的监理费×0.87。

5.6 BIM 咨询及专项技术咨询服务：按照《广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据（2019年修正版）》执行。BIM 咨询结算价=相关费用标准×（1-投标下浮率）×实际工作量。

5.7 智慧工地：按照《电网建设智慧工地费用标准（除实名制管理外其他部分）（试行）》（南方电网定额〔2020〕17号）、《电网建设智慧工地费用标准（实名制管理部分）（试行）》（南方电网定额〔2020〕3号）执行。智慧工地结算价=相关费用标准×（1-投标下浮率）×实际工作量。

5.8 设备监造服务：按相关规定计算并执行投标下浮率进行结算。费用标准参照设备监造服务费用，费用计算基数以审查批准概算中对应监造设备的设备购置费为准。

5.9 运营维护咨询：按相关规定计算并执行投标下浮率进行结算。费用标准优先参照电力定额及预算规定，无定额标准的，按国家、行业相关收费文件或合同计算，计算时涉及费用基数的，以合同范围内 对应的审查批准概算金额为准。

5.10 其他专项咨询服务：

5.11 其他

(1)招标代理费结算价=本项目的招标代理费实际结算金额；

受托人根据招标代理机构开具的招标代理费发票金额向委托人办理结算请款。

#### (2)本合同（协议）结算支付方式为：电汇、商业汇票或支票以及双方认可的其它方式。如需使用商业汇票进行支付的，由款项支付方承担资金成本（买方付息贴现）。

#### 乙方商业汇票开票信息如下：

#### 收票单位全称【              】

#### 银行账号【                  】

#### 开户银行【                  】

#### 开户行行号【                】

#### 财务联系人【               】

#### 联系方式【                 】

#### 商业汇票方式结算本合同（协议）总金额占比为【      】。

#### 开立电子汇票日期视为支付日期，票据期限为【  】个月。

6. 全过程工程咨询项目部和人员

全过程工程咨询项目部人员配备见附件B《工程受托人派遣的人员与岗位》。

7.全过程工程咨询依据

7.1 依据包括：国家和省有关法律法规、政策、技术规范、标准等；各建设阶段文件、报告、设计图纸、批文等；全过程工程咨询委托合同及委托人与其他参建单位签订的合同；在建设过程中形成的会议纪要、决定意见，确定的方案。

8 提交报告

受托人应提交报告的种类、时间和份数：

8.1 全过程工程咨询服务规划，合同签订后两周内完成编写，2份。

8.2 全过程工程咨询工作总结，全过程工程咨询工作完成后 3 个月内完成编写，3份。

8.3 专项咨询服务：根据实际开展的专项咨询服务提交服务咨询报告、评审报告、或总结报告等，各 3 份。

9 违约责任

# 9.1 受托人的违约责任

9.1.1 受托人赔偿金额按下列方法确定：直接经济损失由双方均认可的第三方核定。

全过程工程项目管理咨询服务赔偿金=直接经济损失×全过程工程项目管理咨询服务最终结算金额÷审定概算建筑安装工程费。

专项咨询服务赔偿金=直接经济损失×专项咨询服务最终结算金额÷审定概算建筑安装工程费。

9.1.2 未经委托人书面同意，受托人擅自更换咨询项目经理的，每发生一次扣罚受托人人民币      元。

# 9.2 委托人的违约责任

9.2.1  除受托人有过错外，委托人违反本合同约定造成受托人损失的，委托人赔偿金额按下列方法确定：直接经济损失由双方均认可的第三方核定。

全过程工程项目管理咨询服务赔偿金=直接经济损失×全过程工程项目管理咨询服务最终结算金额÷审定概算建筑安装工程费。

专项咨询服务赔偿金=直接经济损失×专项咨询服务最终结算金额÷审定概算建筑安装工程费。

9.2.2 委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。

银行同期贷款利率按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行。

# 9.3 除不可抗力外的其他除外责任：/

10. 违约处理

10.1 委托人有权根据受托人违约的严重程度采取以下措施，受托人应予以接受：

①书面警告

如果受托人有下列行为，委托人向受托人发出书面警告：

# A 采购管理

- 若受托人呈黄灯（6分≤N＜12分）及以上状态。

B 安全质量管理

- 工程建设过程中发生一、二级电力安全事件；

b. 受托人在基建安全管理中未贯彻安全生产方针，未制定安全生产责任制，未将安全责任制落实到各个具体岗位；

c. 受托人未按照要求的时间审查施工单位报审的施工组织设计、施工方案、专项方案等技术文件，并签署意见，导致工程无法开工而影响工程进度；

d. 受托人未监督施工单位执行基建安全“四步法”或对执行基建安全“四步法”不到位的施工单位未采取有效措施；

e. 受托人未督促施工单位对施工机具开展“八步骤”管理或对施工机具“八步骤”管理不到位的施工单位未采取有效措施；

f. 受托人未监督施工单位在基建项目现场推进“7S”管理，或对“7S”管理不到位的施工单位未采取有效措施；

g. 受托人未按照相关规定设置安全管理机构，不服从委托人管理；缺席安全会议三次；

h. 受托人未建立有效的应急机构，未按照项目管理部门发布的工作要求开展应急响应工作；

i. 受托人未监督施工单位按照最新的《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书》、《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准）》开展施工、安装、验收等工作，对落实不到位的施工单位未采取有效措施。

C 造价管理

受托人未履行合同约定造价管理义务。

D 综合管理

受托人未根据工程进展实际情况，及时更新信息系统数据，并保证数据质量，详见第11.1款规定。

# ②经济索赔

如果受托人有下列行为，委托人向受托人提出经济索赔，每发生一次扣除合同总额的0.2%，累计最多可扣除合同总额的1%：

# A 采购管理

a. 受托人根据南方电网公司基建承包商管理要求做好登记建档工作，经三次警告后仍未按要求完成登记建档工作的，最多可扣罚受托人合同总额的1%。

b. 在工程建设过程中受托人存在转包、触犯基建安全的行为；

# B安全质量管理

a. 工程建设过程中发生一般及以上安全质量事故；

b. 受托人出现违章情况，不接受《中国南方电网公司基建承包商违章处罚通知单》处罚；

c. 咨询项目经理长期无法到岗、到位，长期由他人代行使职责，缺岗、缺位时间累计超过45个合同日；

d. 受托人未对风险等级为“可接受”、“低”、“中” 的风险进行监督、管控，未对风险等级为“高”及以上风险等级的施工作业任务进行安全旁站监理，对发现的施工违规作业行为及安全事故隐患未进行有效管控；

# C造价管理

# a. 受托人未履行合同约定造价管理义务，经委托人三次书面警告仍未履行的；

# b. 未按要求及时完成完工工程量审核或审核错误；

# D综合管理

受托人根据南方电网公司基建承包商管理要求做好登记建档工作，经三次警告后仍未按要求完成登记建档工作的；

# ③暂停合同

如果受托人有下列行为，委托人应有权提出暂停合同：

# A采购管理

a. 若发现受托人有伪造、变造企业资质资料、工程结算文件等不诚信行为。

b. 在工程建设过程中受托人存在转包、分包给不具备相应资质的单位及以包代管等触犯基建安全的行为，且拒不整改。

# B安全质量管理

a. 工程建设过程中发生较大及以上安全质量事故，并不配合事故调查的；

b. 受托人隐瞒、包庇施工单位转包、违法分包等触犯基建安全行为；

c. 受托人在发生电力安全质量事故、事件后，瞒报、虚报安全事件、事故。

# C综合管理

a. 在工程建设过程中，由于受托人未按合同约定履行职责，给委托人造成巨大经济损失。

b. 受托人造成恶劣影响的社会事件的。

# ④终止合同

如果受托人有下列行为，委托人应有权终止合同：

# A采购管理

受托人被建设行政主管部门给予处罚，因企业资质等级降低或被吊销资质证书，导致资质等级已不满足承揽本合同业务范围；

# B质量安全管理

工程建设过程中发生较大及以上安全质量事故，且恶意隐瞒事故或破坏现场；

# C综合管理

a. 受托人因违反国家有关的法律法规，并被有关机关追究民事责任、行政责任和刑事责任，不具备执行合同能力；

b. 受托人造成恶劣影响社会事件，且不能容忍的。

对过期应付而未付的商定赔偿款：     /       。

赔偿的限额：      /      。

除非在由索赔事件发生之日起，至本合同执行完毕180日之内或法律可能规定的更早日期之前，正式向委托人或受托人提出索赔，否则无论是委托人还是受托人均不应对由任何事件所引起的任何损失或损害负责。

10.2受托人发生以下情形时，在工程竣工结算时，最高扣减结算价款    万元。

（1）受托人未能及时、准确、完整地将项目档案移交至委托人并经书面警告的，不能执行工程竣工结算。

（2）已归档项目文件不满足档案归档要求，且不进行整改的。

（3）工程实施过程中若因受托人过失造成重大安全、质量事故的。

（4）由于受托人原因，未能及时、准确、完整地在企业级资产管理系统中录入、审批数据并经书面警告的。

10.3其他扣罚情形：以下扣罚属于单独的项目管理行为，与本条款外的合同条款其他处罚可分别进行。以下扣罚累计最多不超过合同结算价的10%。

（1）受托人根据工程进展实际情况，及时更新信息系统数据，并保证数据质量，如发生受托人不配合完成信息系统填报的情况，每发生一次扣除合同总额的0.2%，最多可考核受托人合同总额的1%。

（2）受托人根据南方电网公司基建管理相关规定，参与编制、督促执行二级进度计划，如因受托人原因发生工程进度失控，每发生一次扣除合同总额的0.2%，最多可考核受托人合同总额的1%。

（3）工程投产后一个月内，受托人负责组织工程各参建单位审查工程竣工资料，审查通过后移交建设档案部门。建设单位档案部门在收到资料后15个工作日内提出需要整改的问题，受托人负责督促参建单位，在收到整改问题后在15个工作日内整改完毕并移交，未向委托人档案管理部门移交项目档案，档案资料不齐全，根据情节严重程度，最多可考核受托人合同总额的1%。

（4）全过程咨询管理团队人员的到位标准，到位天数要求：监理人员要求现场驻点，其他项目团队管理人员要求每月至少20天到场管理，未按要求到位的每人每次扣罚1万元。

（5）受托人按照投标时的全过程咨询项目团队人员进行派驻，后续实施时如有更换，需经委托人审批同意，同时每更换一人每次扣罚1万元。

10.4受托人应确保工程安全、质量管理措施到位，如咨询项目发生一般及以上事故，根据情节严重程度，最多可扣除合同额的10%。

10.5受托人未履行责任构成违约的，每项违约责任扣减合同结算价总额的1%。

10.6未按要求及时完成完工工程量审核或审核错误，视严重程度扣减合同结算价总额1%-5%。

11. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

11.1 变更

11.1.1 除不可抗力外， 因非受托人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金由合同双方协商确定，金额最多不超过：合同期限延长时间（天）×全过程工程项目管理咨询服务最终结算金额÷协议书约定的服务期限。

11.1.2 除不可抗力外，实际情况发生变化使得受托人不能完成全部或部分工作时，其善后工作以及恢复服务的准备工作相应的附加工作酬金由合同双方协商确定，金额最多不超过：善后工作以及恢复服务的准备工作时间（天）×全过程工程项目管理咨询服务最终结算金额÷协议书约定的服务期限。

11.1.3 附加工作酬金及奖励

工程获奖奖励按其最高奖项计，不累加奖励。

受托人有下列良好表现，委托人应有权实施奖励措施，具体包括：

（1）项目被评为         /       等，委托人可以考虑以本合同全过程工程咨询费用为基础对受托人进行奖励，奖励费用等缺陷责任期（竣工验收后 2 年）过后付给受托人。如确定给予奖励费用，受托人应提供书面奖励依据与发票，委托人待质保期过后付给受托方。

（2）委托人对受托人的合同履约情况将进行评价，评价结果将作为受托人在南方电网公司履约评分组成部分，并应用于南方电网公司对受托人的评标。

（3）委托人可根据有关规定，对获奖单位及做出突出贡献的人员，给予精神或物质奖励。

（4）其他奖励：执行《关于基建项目试行施工、监理承包商奖罚机制的通知》（广电建[2013]71号） 。

12. 争议解决

12.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交    进行调解。

12.2 仲裁或诉讼 合同争议的最终解决方式为下列第    种方式：

（1）提请    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向委托人所在地人民法院提起诉讼。

13. 其他

13.1 检测费用

委托人应在检测工作完成并收到等额增值税专用发票后 60 天内支付检测费用。

13.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成并收到等额增值税专用发票后 60 天内支付咨询费用。

13.3 保密委托人申明的保密事项和期限：

受托人申明的保密事项和期限：

第三方申明的保密事项和期限：

14    知识产权

14.1 关于委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映委托人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：委托人

关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求： /	。

14.2 关于受托人为实施工程所编制文件的著作权的归属：委托人 关于受托人提供的上述文件的使用限制的要求： /	。

14.3 受托人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：受托人在投标文件中采用除委托人所有外的专利技术、专有技术的，相关的使用费用不予另行结算；受托人在投标文件中采用委托人所有的专利技术、专有技术的，受托人应向委托人缴纳使用费，相应的使用费由双方协商确定            。

15 双方约定的其他条款：【  】

# 附件 A 参建单位工作界面划分

| 阶段 | 序号 | 节点名称 | 建设单位（业主项目部） | 全过程工程咨询项目部 | 施工项目部 | 勘察设计单位 | 监理项目部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.立项前期阶段 | 1 | 选址选线及可行性研究审查 | 负责 | 配合 |  |  |  |
|  | 2 | 可行性研究批复会签 | 负责 | 配合 |  |  |  |
|  | 3 | 参与投资决策工作，对纳入投资计划的新建项目进行审核 | 负责 | 配合 |  |  |  |
|  | 4 | 协助开展项目立项阶段的报建报批工作 | 负责 | 配合 |  |  |  |
| 2.设计与招标阶段 | 1 | 项目管理策划策划（项目管理规划及专项咨询服务实施细则等） | 审核 | 负责 |  |  |  |
|  | 2 | 项目可研、核准资料整理、收集 | 审核 | 负责 |  |  |  |
|  | 3 | 一级、二级进度计划编制 | 审核 | 负责 |  |  |  |
|  | 4 | 签订设计、监理合同及预付款支付 | 负责 | 配合 |  |  |  |
|  | 5 | 对设计单位交底，跟进设计进度、质量等工作 | 参与 | 负责 |  | 配合 |  |
|  | 6 | 组织项目初步设计内审 | 参与 | 负责 |  | 配合 |  |
|  | 7 | 组织项目初步设计评审 | 负责 | 配合 |  | 配合 |  |
|  | 8 | 初步设计批复申请上报 | 负责 | 配合 |  |  |  |
|  | 9 | 项目物资需求申报 | 审批 | 负责 |  | 配合 |  |
|  | 10 | 协助编制物资采购方案，包括设备材料招标范围、资格审查文件和技术规范书审查 | 负责 | 配合 |  | 配合 |  |
| 3.建设准备阶段 | 1 | 组织施工图及预算内审 | 参与 | 负责 |  | 配合 | 参与 |
|  | 2 | 组织施工图设计及预算评审 | 负责 | 配合 |  | 配合 | 参与 |
|  | 3 | 施工图设计及预算批复请示 | 负责 | 配合 |  |  |  |
|  | 4 | 签订施工合同及预付款支付 | 负责 | 配合 |  |  | 参与 |
|  | 5 | 组织施工图会审 | 备案 | 配合 | 参与 | 参与 | 负责 |
|  | 6 | 复核物资合同供货时间，制订物资到货计划 | 审批 | 负责 |  |  |  |
|  | 7 | 监理规划编制 | 备案 | 审批 |  |  | 负责 |
|  | 8 | 协调办理征地、拆迁、青赔等工作 | 负责 | 配合 |  |  |  |
|  | 9 | 办理工程规划许可、施工许可等报批报建手续 | 审核 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 10 | 申请、成立安委会 | 审批 | 负责 |  |  |  |
|  | 11 | 制定强制性条文实施计划或方案 | 备案 | 负责 |  |  | 负责 |
|  | 12 | 工程项目质量监督申报 |  | 负责 | 参与 | 参与 | 参与 |
|  | 13 | 审查基础检测方案 | 备案 | 审批 |  |  | 审核 |
|  | 14 | 编制、报送项目年度停电计划 | 审批 | 审核 | 负责 |  | 审核 |
| 4.建设实施阶段 | 一般规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 施工组织设计、专项施工方案编制 | 审批 | 审核 | 负责 |  | 审核 |
|  | 2 | 第一次工地会议 | 配合 | 负责 | 参与 | 参与 | 参与 |
|  | 3 | 组织工地例会、专题会议 |  | 参与 | 参与 | 参与 | 负责 |
|  | 4 | 人员资质检查 |  | 审核 | 上报 | 上报 | 负责 |
|  | 5 | 对外协调 | 负责 | 配合 | 参与 | 参与 | 参与 |
|  | 6 | 开工报告审批 | 负责 | 审核 |  |  | 审核 |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 项目质量管理工作进行策划 |  | 负责 |  |  | 配合 |
|  | 2 | 工程WHS 设置 | 备案 | 审批 |  |  | 负责 |
|  | 3 | 施工质量验收及评定项目划分 |  | 审批 | 负责 |  | 审核 |
|  | 4 | 组织供货单位、试验单位资质审查 | 审批 | 审核 | 负责 |  | 审核 |
|  | 5 | 测量计量器具、试验设备审查 |  | 审批 | 负责 |  | 审核 |
|  | 6 | 工程控制网测量/线路复测 |  | 审批 | 负责 |  | 审核 |
|  | 7 | 原材料、构配件进场验收 |  | 参与 | 上报 |  | 负责 |
|  | 8 | 强制性条文执行情况检查 |  | 审核 | 负责 | 负责 | 审核 |
|  | 9 | 对“重要部位、关键工序、主要试验检验项目”的质量检查 |  | 负责 | 配合 | 参与 | 配合 |
|  | 10 | 参与处理质量缺陷和质量事故 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 11 | 组织工程质量验收与评定，参与阶段性验收 | 参与 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 12 | 组织参建单位开展工程创优 | 参与 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 项目安全管理策划 | 审批 | 负责 |  |  |  |
|  | 2 | 分包单位资质审批 | 审批 | 审核 |  |  | 审核 |
|  | 3 | 组织分包检查 |  | 参与 |  |  | 负责 |
|  | 4 | 工程安全风险辨识及预控措施 |  | 审批 | 负责 |  | 审核 |
|  | 5 | 危险性较大分部分项、工程专项施工方案 | 审批 | 审核 | 负责 |  | 审核 |
|  | 6 | 安全管理人员、特种作业人员证件检查 |  | 备案 |  |  | 负责 |
|  | 7 | 核查主要施工机械、工器具、安全用具 |  | 备案 |  |  | 负责 |
|  | 8 | 抽查安全施工作业票执行情况 |  | 参与 |  |  | 负责 |
|  | 9 | 施工班组站班会落实情况检查 |  | 参与 |  |  | 负责 |
|  | 10 | 安全隐患排查及治理 |  | 负责 | 负责 |  | 负责 |
|  | 11 | 安全文明施工检查及评价 |  | 备案 | 参与 |  | 负责 |
|  | 12 | 安委会召开及问题跟踪落实 | 参与 | 负责 | 配合 | 参与 | 配合 |
|  | 13 | 安全例会和专题会议 |  | 参与 | 参与 |  | 负责 |
|  | 14 | 组织转序前安全检查 |  | 参与 | 参与 |  | 负责 |
|  | 15 | 关键部位、关键工序等安全旁站监督 |  | 参与 | 负责 |  | 负责 |
|  | 16 | 项目应急预案 |  | 审批 | 负责 |  | 审核 |
|  | 17 | 应急培训及定期演练 |  | 参与 | 负责 |  | 参与 |
|  | 18 | 安全生产事故调查、处理及上报 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 19 | 环境保护、绿色施工 |  | 审核 | 负责 |  | 审核 |
|  | 进度管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 项目三级进度计划审批及调整 | 备案 | 审批 | 负责 |  | 审核 |
|  | 2 | 一级、二级进度计划调整 | 负责 | 配合 |  |  |  |
|  | 3 | 施工进度计划执行监控，收集进度控制依据，定期盘点进度完成情况，组织协调，制定措施 |  | 负责 |  |  | 配合 |
|  | 4 | 编制、报送月度施工停电计划 | 审批 | 审核 | 负责 |  | 审核 |
|  | 5 | 工程投产计划 | 审批 | 审核 | 负责 |  | 审核 |
|  | 造价管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 编制项目资金使用计划 | 审批 | 负责 |  |  |  |
|  | 2 | 工程预付款 | 负责 | 配合 |  |  |  |
|  | 3 | 进度款管理 | 负责 | 配合 |  |  | 审核 |
|  | 4 | 设计变更、工程签证及执行 | 审批 | 审核 |  | 负责 | 审核 |
|  | 5 | 单项工程结算 | 负责 | 配合 | 参与 | 参与 | 审核 |
|  | 6 | 定期开展工程造价分析 |  | 负责 | 参与 | 参与 | 配合 |
|  | 设计管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 督促设计单位提供工代服务，对设计单位的工作进行日常管理 | 参与 | 负责 |  |  |  |
|  | 2 | 组织施工图设计交底 | 参与 | 负责 | 参与 | 配合 | 参与 |
|  | 3 | 审核设计变更、工程洽商、签证的技术问题 | 参与 | 负责 | 参与 | 配合 | 参与 |
|  | 4 | 设计变更、工程签证 | 审批 | 审核 |  | 负责 | 审核 |
|  | 5 | 督促相关单位及时出具工程联系单、设计变更单 |  | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 6 | 组织关键施工部位的设计验收管理 |  | 负责 |  | 配合 |  |
|  | 技术管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 建立工程技术标准清单，及时滚动更新 | 审批 | 负责 |  |  |  |
|  | 2 | 对变电站地基、接地处理以及线路重大跨越方案、停电组织等技术方案进行审查 | 审批 | 负责 | 配合 | 审核 | 审核 |
|  | 3 | 针对装配式建筑物、预制仓组合设备等新技术和关键技术，组织联络会进行技术策划和协调 | 审批 | 负责 | 配合 | 审核 | 审核 |
|  | 5 | 标准设计和典型造价管理 |  | 负责 |  | 配合 |  |
|  | 6 | 协调解决工程建设工程中出现的技术争议 | 参与 | 负责 | 配合 | 配合 | 参与 |
|  |  | 物资管理 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 审核施工单位根乙供材料进场计划 |  | 负责 |  |  | 审核 |
|  | 2 | 跟踪掌握物资生产进度，参与主要设备出厂验收 |  | 负责 | 配合 |  | 配合 |
|  | 3 | 审查大型设备运输方案，重点审查防护措施和运输方式 |  | 负责 |  |  | 审核 |
|  | 4 | 组织设备物资开箱检查 | 参与 | 负责 | 参与 |  | 参与 |
|  | 5 | 物资缺陷处理 | 参与 | 审核 | 负责 |  | 审核 |
|  | 6 | 协调解决设备及材料的质量、服务、履约等问题 | 参与 | 负责 |  |  |  |
|  | 7 | 电子化移交，专用工具、备品备件移交 | 审批 | 审核 | 负责 | 审核 | 审核 |
|  |  | 合同管理 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 建立合同管理台账 |  | 负责 |  |  | 参与 |
|  | 2 | 合同执行情况监督管理，原始资料收集 |  | 负责 |  |  | 配合 |
|  | 3 | 工程停工审批 | 审批 | 审核 |  |  | 审核 |
|  | 4 | 工程复工审批 | 审批 | 审核 |  |  | 审核 |
|  | 5 | 工程延期审批 | 审批 | 审核 |  |  | 审核 |
|  | 6 | 合同争议和解除 | 审批 | 负责 |  |  | 配合 |
|  | 7 | 费用索赔 | 审批 | 负责 |  |  | 配合 |
|  | 档案信息管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 组织电网建设项目档案工作交底 |  | 负责 | 参与 | 参与 | 参与 |
|  | 2 | 组织电网建设项目档案中间检查，制定检查计划 |  | 负责 | 参与 | 参与 | 配合 |
|  | 3 | 督促、检查各参建单位做好档案信息管理 |  | 负责 | 参与 | 参与 | 配合 |
| 5. 启动验收和投产移交阶段 | 1 | 工程完工，施工单位三级自检 |  | 审批 | 负责 |  | 审核 |
|  | 2 | 监理初检 |  | 审核 |  |  | 负责 |
|  | 3 | 报送设备参数、申请调度命名、调度编号、定值 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 | 参与 |
|  | 4 | 组织编写启动方案 | 审批 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 5 | 成立工程启动验收委员会，召开启委会 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 6 | 启动验收 | 负责 | 参与 | 参与 | 参与 | 参与 |
|  | 7 | 启动验收缺陷处理 |  | 负责 | 负责 |  | 配合 |
|  | 8 | 组织消防工程专项验收 | 配合 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 9 | 工程投运前质量监督 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 10 | 组织办理工程质量保修书 | 负责 | 配合 | 配合 |  | 配合 |
|  | 11 | 移交生产签证 | 负责 | 配合 | 配合 |  |  |
|  | 12 | 工程启动投产 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 13 | 项目文件归档审查 | 负责 | 配合 | 参与 | 参与 | 参与 |
| 6. 项目收尾阶段 | 1 | 工程剩余物资处置 | 审批 | 审核 | 负责 |  | 审核 |
|  | 2 | 组织环保、水保等专项验收 | 配合 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 4 | 项目竣工图交付 |  | 审核 |  | 负责 | 审核 |
|  | 3 | 项目承包商资信评价 | 负责 | 配合 |  |  |  |
|  | 5 | 基建项目档案移交 | 负责 | 配合 |  |  |  |
|  | 6 | 编制工程结算书，竣工结算报告审批 | 审批 | 审核 | 负责 | 负责 | 负责 |
|  | 7 | 办理竣工签证 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 | 配合 |
|  | 8 | 工程建设管理总结编制 | 审批 | 负责 |  |  |  |
|  | 9 | 组织竣工验收 | 负责 | 配合 | 配合 | 配合 | 配合 |

# 附件 B  工程受托人派遣的人员与岗位

### 1、全过程项目管理人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、质量管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、建设协调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、造价管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、信息档案管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 专项咨询服务管理人员

### 2.1 工程监理

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2 勘察设计

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 其它

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件 C  廉洁协议书

对应合同编号：

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购等方面的规章制度。

（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报方式，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）贯彻落实中国南方电网有限责任公司有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业诚信档案；

（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

（三）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密；

（四）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（五）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（六）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（七）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

（八）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

（九）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。

第三条  乙方的责任

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。广州供电局受理部门：监督部；举报地址：广东省广州市天河南2路2号28楼监督部收。

第四条  相关责任

（一）甲方有违反本廉洁协议书第一、二条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据国家和南方电网公司招投标等有关规定，对乙方进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为，经政府有关执纪执法部门或甲方纪检监察机构查证属实，甲方根据《中国南方电网有限责任公司供应商行贿行为信息记录及处置办法》（已在电子商务平台公布）及其它有关规定，视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。乙方的委托人、代理人或与乙方有销售、劳务或服务关系的其他主体在参加南方电网公司系统的招投标活动或经济往来等过程中发生行贿行为的，视同乙方单位行为。

第五条  协议书生效及法律效力

（一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

第六条  协议书份数

本廉洁协议书一式   份，甲方   份，乙方   份。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）                     乙方（盖章）：

法定代表人                       法定代表人

（或委托代理人）：                 （或委托代理人）：

年    月     日                  年    月   日

# 附件 D  安全协议书

委托人：                               （以下简称“甲方”）

受托人：                                （以下简称“乙方”）

合同名称：

工程地点：

第一条 甲方的安全责任

1．贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《建设工程安全生产 管理条例》、《电力监管条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力建设工程施工安全监督管理办 法》等国家法律法规、行业标准及南方电网公司管理规定。

2．建立健全安全生产保证体系和监督体系，建立安全生产责任制和安全生产规章制度，并逐级落实， 保证电力建设工程施工安全。

3．建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责。

4．对乙方进行资质审查，确认乙方符合承包本工程的各项要求。

5．应当审查确认乙方项目负责人、专项咨询负责人、专职安全生产管理人员等项目管理人员满足国家规定的资格要 求。

6．建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援。

7．组织对乙方现场安全生产监管工作情况的检查，监督乙方加强所辖工程安全隐患的监管。

8．开工前向乙方进行全面的安全技术交底，并留存有双方签名的、完整的记录或资料。

第二条 乙方的安全责任

1．应当按照法律法规、工程建设强制性标准及行业、南方电网公司管理规定实施监理，履行电力建设 工程安全生产管理的职责。乙方资源配置应当满足工程监理要求，依据合同约定履行电力建设工程施 工安全监理职责，确保安全生产监理与工程质量控制、工期控制、投资控制的同步实施。

2．乙方应当建立健全安全监理工作制度，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则等文件， 明确受托人员安全职责以及相关工作的安全监理措施和目标。

3.乙方应当组织或参加各类安全检查活动，掌握现场安全生产动态，建立安全管理台帐。重点审查、 监督下列工作：

（1）按照工程建设强制性标准和安全生产标准及时审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案；

（2）审查和验证分包单位的资质文件和拟签订的分包合同、人员资质、安全协议；

（3）审查安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员资格证明文件和主要施工机械、工器具、 安全用具的安全性能证明文件是否符合国家有关标准；检查现场作业人员及设备配置是否满足安全施工的 要求；

4.对大中型起重机械、脚手架、跨越架、施工用电、危险品库房等重要施工设施投入使用前进行安全 检查签证。土建交付安装、安装交付调试及整套启动等重大工序交接前进行安全检查签证；

5.对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理；对复杂自然条件、复杂结构、技 术难度大及危险性较大分部分项工程专项施工方案的实施进行现场监理；监督交叉作业和工序交接中的安 全施工措施的落实。

6.在实施监理过程中，发现存在安全隐患的，应当要求施工单位及时整改；情节严重的，应当要求施 工单位暂时或部分停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时采取措 施并向建设单位报告。

7、在任何时候都应监督施工单位采取各种合理的预防措施，防止发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治 安的行为。

8、监督施工单位必须持证施工，持证上岗，遵守各项安全技术操作规程，定期进行安全工作督查，严 禁无证施工或无证上岗。

9、督查操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

10、督促施工单位对所有进场的施工机械与机具设备和高空作业设备进行定期检查，并完整记录，签 字确认，保证其处于完好状态，不合格的施工机械与机具、设备和个人防护用品严禁使用。

11、对施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，督促施工单位必须制定相应的安全技术措施， 并检查施工现场相关的安全标志牌是否设立。

10、督查施工单位的生产安全事故应急救援预案制定和落实；如果发生安全事故，应按照《国务院关 于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，及时采取整改措施。

第三条 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正文一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的

代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

| 甲方： （盖单位章） | 乙方： （盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 附件E  保密协议

甲方：广东电网有限责任公司广州供电局

乙方：

本协议签约双方就广东电网有限责任公司广州供电局      年度      项目实施过程中涉及双方保密信息，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约双方共同恪守。

1 保密信息

本协议中的“保密信息”指 涉及企业商业秘密、工作秘密及内部信息等内容 （必要时可加附件）

2 保密人员

2.1乙方的管理人员、一般员工以及其他受乙方委托、聘用等直接或间接接触保密信息的人员均应恪尽保密义务，不因人员的流动而免责。

2.2乙方参加本项目的所有人员必须与乙方签有正式的保密协议，并且该人员在知晓保密信息之前应经充分了解本协议的内容。保密安全性不得低于本协议要求。甲方有检查、验证乙方与乙方人员遵守保密协议的权利，乙方在甲方提出需求后，必须提交相关资料。

3 保密义务

3.1乙方有义务妥善保管保密信息，乙方对于从甲方得到的保密信息，应当按要求确保保密信息的安全，如乙方内部已有保密制度的，应将从甲方得到的保密信息视同乙方内部的保密信息进行安全管理。对于从甲方获得的保密信息，安全管理要求不得低于国家、行业和甲方相关的安全管理要求。

3.2乙方所获知的保密信息须在本单位内部谨慎的使用，只能透露给本单位直接参与项目的人员，透露的内容只能是与其工作相关的信息。

3.3乙方应当采取必要的措施防止复制、泄漏或遗失。乙方亦不得依据保密信息，就任何问题，向第三方做出任何建议。

3.4保密信息及利用保密信息所形成的工作成果非经甲方书面同意，乙方及其相关人员应负保密责任，不得以任何方式就保密信息及工作成果之全部或部分泄漏、告知、复制、传播、或对外发表、或为自己及第三人使用。

3.5在现场实施过程中，乙方必须在甲方指定地点办公，并遵守甲方关于第三方人员管理规定要求。未经许可不得将保密信息带离办公场所。

4 违约责任

乙方必须遵照本保密协议，承担保密责任；如果乙方违反上述保密条款，应承担相应的法律责任,并负责赔偿因违反上述保密条款而为甲方带来的直接和间接损失。

5 有效期限

本协议是《              合同 》（主合同）的附件，与《                   合同 》（主合同）同时生效，并永久有效。

6 其他

6.1本协议一式    份，甲方执    份，乙方执    份。

6.2本保密协议与主合同约定不一致的，以本保密协议的约定为准，其他条款按照主合同约定执行。

甲方（盖章）                     乙方（盖章）：

法定代表人                       法定代表人

（或委托代理人）：                 （或委托代理人）：

年    月     日               年    月   日